## task
名称 | 资源名称 | 开始时间 | 完成时间 | 工时 | 备注 | 类型
xx项目任务计划 |  | 2020-04-20 | 2020-07-10 | 48h |  | devel
<阶段1>使用USB相机的样机 |  | 2020-04-20 | 2020-06-19 | 8h |  | devel
任务1 | leic | 2020-04-09 | 2020-04-24 | 8h |  | affair
阶段1完成 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0h |  | devel
<阶段2>精简系统降低成本 |  | 2020-06-23 | 2020-06-30 | 40h |  | devel
任务2 | wangjc | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 40h |  | devel
阶段2完成 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0h |  | devel